## コミュニケーションルート
・コミュニケーションルート案
やり取り内容
■EXA⇔Hyron
| ・スクラムマスター→PM |  | ・PM→スクラムマスター
|  | 作業指示 |  | 作業内容確認
|  | QA回答 |  | QA
|  | 進捗確認 |  | 各種報告
状況確認
| ・スクラムマスター→SBL |  | ・SBL→スクラムマスター
|  | QA |  | QA
| ・プロダクトオーナー→BSE |  | ・BSE→プロダクトオーナー
|  | 中国側課題共有 |  | 中国側課題連携
|  | 全体方針伝達 |  | 中国側課題対応方針連携
中国側状況報告
| ・スクラムマスター→BSE |  | ・BSE→スクラムマスター
|  | 日本側課題連携 |  | 中国側課題検討
Web会議フォロー
中国側課題連携
■Hyron⇔Hyron
| ・PM→SBL |  | ・SBL→PM
|  | 打ち合わせサポート |  | 内部QA
|  | 管理サポート |  | 進捗報告
日本語サポート
状況把握
作業内容フォロー
横展開内容連携
日本側連絡事項伝達
作業割振り
内部QA対応
| ・BSE→PM |  | ・PM→BSE
|  | 打ち合わせサポート |  | 調整事項伝達
|  | 状況把握 |  | 中国側連絡事項伝達
|  | 中国側課題吸い上げ＆検討 |  | 中国側課題相談
|  | 日本側状況連携 |  | 内部QA
プロジェクト推進方法伝達
内部QA対応
| ・中国側責任者→BSE |  | ・BSE→中国側責任者
|  | プロジェクト推進方針フォロー |  | プロジェクト推進相談
|  | 中国側体制面フォロー |  | 中国側課題検討相談
|  | 中国側課題検討フォロー |  | 契約面相談
| ・日本側責任者→BSE |  | ・BSE→日本責任者
|  | プロジェクト推進方針フォロー |  | プロジェクト推進相談
|  | 契約面フォロー |  | 中国側課題検討相談
|  | 中国側課題検討フォロー |  | 契約面相談
| ・中国側責任者→PM |  | ・PM→中国側責任者
|  | 状況把握 |  | プロジェクト推進相談
|  | 体制検討 |  | 中国側課題検討相談
プロジェクト推進方針フォロー
中国側課題検討フォロー
統合チーム
Hyron
SCRUMチーム
PM
SBL
BSE
日本側責任者
中国側責任者
プロダクトオーナー
スクラムマスター
スクラムマスター
中国サイト
プロジェクト外
Note on N14: exasys: PMに情報を集約するため、QAもPMから送付する考え。 ※Slack上でQAする予定 →SBLに日本語が強いメンバーなので直接やり取りするように変更

## 体制
■ピーク時体制イメージ
統合チーム（BSE含む）
役割/チーム | Flappter | Tigermoth | Savoia | ? | ?
スクラムマスター | 魚住 | 川庄 | 長谷川 | EXA様 | EXA様
設計 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
SS・製造・テスト | 夾暁峰 | 王利 | 張賢進 | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | Member | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | Member | BP | BP
Hyron管理・ レビュー（チームリーダー兼任） | 夾暁峰 |  | 張賢進
■5月
統合チーム（BSE含む）
役割/チーム | Flappter | Savoia | Tigermoth
マスター | 魚住 | 長谷川 | 川庄
設計 | EXA様 | EXA様 | EXA様
両方 | BP | BP | BP
両方 | BP | BP | BP
両方 | BP | BP | BP
SS・製造・テスト | 夾暁峰 | 張賢進 | BP
SS・製造・テスト | 王利 | 葉暁磊 | BP
SS・製造・テスト | 馮城玉 | 彭建立 | BP
Hyron管理・ レビュー（チームリーダー兼任） | 夾暁峰 | 張賢進
■6月
統合チーム（BSE含む）
役割/チーム | Flappter | Tigermoss? | Savoia | チーム４ | チーム５
スクラムマスター | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様
設計 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
SS・製造・テスト | 夾暁峰 | 王利 | 張賢進 | BP | BP
SS・製造・テスト | 馮城玉 | Member | 葉暁磊 | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | 彭建立 | BP | BP
Hyron管理・ レビュー（チームリーダー兼任） | 夾暁峰 |  | 張賢進
1チームに対してオフショア側4名体制にて、Java部分をフォローする形がよいと考える。
チーム２は、王利がスクラムマスタと主にコミュニケーションを取るが、全体的には、夾暁峰がフォローする
追加メンバーのスキルセットを把握。

## 渡航時にやること
■渡航に関して
・時期
6/5の週がよいと考える
→来週のプロダクトバックログリファインメントで相談
■渡航時にやること
・日本→中国
課題（困っていること、なぜできないのか？など）の協議
仕様説明（6月のスプリントなど）
スケジュール等の説明
・中国→日本
課題（情報が伝わりづらい、わからない、困っていること）の協議
フレームワーク、技術面や仕様に関して対面で知りたいこと
・全体的に
Kickoff
セキュリティチェック
顔合わせ（コミュニケーションを深める意味）
案件の全体的な説明（ビジネスの内容や今後の展開、求めるものなど）

## 課題
■課題まとめ
1 | ワークロード的に2週間の中盤に急に忙しくなる
→設計が終わってから確認コーディングなので、オフショア側の作業が最初から取り掛かりづらい（受領が木曜日になっている。）
→ワークロード（日本サイトと中国サイトの役割見直しが必要）
2 | フレームワークや技術的な理解に時間がかかってる。
3 | スクラムマスタへの負荷が高いため、オフショアへのレスポンスが遅くなる
→BSEでフォローできるか所はあるが、結局、スクラムマスタの判断の部分になると指示を仰ぐ必要がある

## 【済】懸念点まとめ
■5月オフショア開始に向けた確認＆懸念点まとめ
| ・ | スクラム
|  | → | スプリントプランニングにオフショア側が参加する場合SBLが所属するチームはPMが同時開催のため参加することができない
|  |  | → | SBLが所属するチームにBSEが入って対応する。
|  |  |  | → | オフショアのデイリーを別途実施することで対応。
|  | → | PMやBSEの休み時の対応を決めておく必要がある。
|  |  | → | オフショアPM/SBLが休暇の際は、他のPM/SBLもしくは、BSEがフォローする
|  |  |  | → | 事前に分かっている場合は、他のPMが対応する。
|  | → | デイリースクラム時のホワイトボードの記載事項のオフショアに対する共有方法
|  |  |  | → | オフショアのデイリーを別途実施することで対応。日本側のキャプチャを送って実施する。
| ・ | Web会議方法
|  | → | マイク＆スピーカーの調達
|  |  | → | 現時点の想定は３つ
|  |  |  | → | デイリースクラムは２つでよいが、スプリントプランニングはチーム単位同時に実施と認識したため
[5 empty] | → | オンサイト精算分で購入
|  | → | Web会議サービスの選択
|  |  | → | Appear.in確認中
|  |  |  | → | 使用不可の場合、スプリントプランニング等は日本側で検討後、結果を中国側に連携して調整するなど対応が必要
[5 empty] | → | BlackBoard
| ・ | ファイル類の構成管理をオフショアでも参照できる場所で実施する必要がある。
|  | → | GITHubで管理
| ・ | 5月1週目の過ごし方
|  | → | 環境セットアップ、スキルトランスファーを実施
→済

## 【済】4月にやること
■4月やること |  |  |  | 週
№ | 主担当 | 項目 | EXA様 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 備考 | シート
1 | 夾 | INPUT資料読み込み
2 |  | INPUT資料説明を受ける | ○
3 |  | 各種開発ルール把握 | ○
4 |  | OUTPUT資料確認 | [5 empty] | 中間成果物も含めてパイロットの結果を見てもらう。
5 |  | スプリント実施 | ○ |  |  |  |  | 4/17よりスプリント開始
6 |  | 詳細設計
7 |  | コーディング
8 |  | テストコード
9 |  | 各レビュー結果確認 | ○ |  |  |  |  | 終了判定をどこにするか？どこまでの理解でオフショアをするか？ |  | 課題等はリストアップする。
10 | 山本 | 4月にやることの共有 | ○
11 |  | コミュニケーションルール | ○
12 |  | Slack（どのような時に使うかなど）
13 |  | QAの展開方法 | [5 empty] | Slackで実施と想定
14 |  | 渡航の計画 | ○ |  |  |  |  | 5月終わりか5月の2回目のスプリント前
15 |  | スケジュール確認
16 |  | アジャイルのやり方
17 |  | アジャイル時のオフショア管理方法 | ○ |  |  |  |  | タスクは、付箋式のチケットにおとして管理する |  | レビュー等もプルリクエストで依頼する。
18 |  | 各打ち合わせのやり方 | ○ |  |  |  |  | Web会議方法を確認中
19 |  | アジャイルのやり方把握
20 |  | IT環境の構築・接続 | [5 empty] | Gitでソースとドキュメント、ガイド類も管理する。 |  | 接続確認（ストレスフリーで出来るか）
21 |  | セキュリティルーム | [5 empty] | 4月末に向けて、用意
22 |  | WEB会議確認（WebEX、その他の方法） | [5 empty] | WebEXを使用しない場合は、Appear.in（Slackと連携可能）
23 |  | 体制検討 | [5 empty] | ピーク時は、2PM3チーム、1チームオフショア4名がよいか検討 |  | 夾、張に確定
24 |  | メンバーアサイン （作業履歴、名前、の把握） | [5 empty] | 5月は確定
25 |  | お休み時の対応を考える
26 |  | 役割分担の明確化 | [5 empty] | 5月中？
27 |  | 品質の合意 | [5 empty] | 5月中？
28 |  | 生産性の合意 | [5 empty] | 5月中？
29
30
31