## 懸念点まとめ
■5月オフショア開始に向けた確認＆懸念点まとめ
| ・ | スクラム
|  | → | スプリントプランニングにオフショア側が参加する場合SBLが所属するチームはPMが同時開催のため参加することができない
|  |  | → | SBLが所属するチームにBSEが入って対応する。
|  | → | PMやBSEの休み時の対応を決めておく必要がある。
|  |  | → | オフショアPM/SBLが休暇の際は、他のPM/SBLもしくは、BSEがフォローする
|  | → | デイリースクラム時のホワイトボードの記載事項のオフショアに対する共有方法
|  |  | → | Webカメラを使用してよいか？確認中
| ・ | Web会議方法
|  | → | マイク＆スピーカーの調達
|  |  | → | 現時点の想定は３つ
|  | → | Web会議サービスの選択
|  |  | → | Appear.in確認中
|  |  |  | → | 使用不可の場合、スプリントプランニング等は日本側で検討後、結果を中国側に連携して調整するなど対応が必要
| ・ | ファイル類の構成管理をオフショアでも参照できる場所で実施する必要がある。
|  | → | GITHubで管理と想定

## 4月にやること
■4月やることたたき |  |  |  | 週
№ | 主担当 | 項目 | EXA様 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 備考 | シート
1 | 夾 | INPUT資料読み込み
2 |  | INPUT資料説明を受ける | ○
3 |  | 各種開発ルール把握 | ○ |  |  |  |  | 4/17めがけて作っている。
4 |  | OUTPUT資料確認 | [5 empty] | 中間成果物も含めてパイロットの結果を見てもらう。
5 |  | スプリント実施 | ○ |  |  |  |  | 4/17よりスプリント開始
6 |  | 詳細設計
7 |  | コーディング
8 |  | テストコード
9 |  | 各レビュー結果確認 | ○ |  |  |  |  | 終了判定をどこにするか？どこまでの理解でオフショアをするか？ |  |  | 課題等はリストアップする。
10 | 山本 | 4月にやることの共有 | ○
11 |  | コミュニケーションルール | ○
12 |  | Slack（どのような時に使うかなど）
13 |  | QAの展開方法 | [5 empty] | エクサ内部のやり方とすり合わせが必要
14 |  | 渡航の計画 | ○ |  |  |  |  | 5月終わりか5月の2回目のスプリント前
15 |  | スケジュール確認
16 |  | アジャイルのやり方
17 |  | アジャイル時のオフショア管理方法 | ○ |  |  |  |  | タスクは、付箋式のチケットにおとして管理する |  | レビュー等もプルリクエストで依頼する。
18 |  | デイリースクラムのやり方 | ○
19 |  | アジャイルのやり方把握
20 |  | IT環境の構築・接続 | [5 empty] | Gitでソースとドキュメント、ガイド類も管理する。 |  | 接続確認（ストレスフリーで出来るか）
21 |  | セキュリティルーム | [5 empty] | 4月末に向けて、用意
22 |  | WEB会議確認（WebEX、その他の方法） | [5 empty] | コミュニケーションルールに反映
23 |  | 体制検討
24 |  | メンバーアサイン （作業履歴、名前、の把握）
25 |  | お休み時の対応を考える | [5 empty] | 5月中？
26 |  | 役割分担の明確化 | [5 empty] | 5月中？
27 |  | 品質の合意 | [5 empty] | 5月中？
28 |  | 生産性の合意 | [5 empty] | 5月中？
29
30
31
■検討事項
要員のコスト合意
GWの過ごし方検討（日本側休み）
■アジャイルのやり方で作るもの
体制図
コミュニケーションルート（統合チームも含めた）

## 【認識合わせ】コミュニケーションルート
・コミュニケーションルート案
やり取り内容
■EXA⇔Hyron
| ・スクラムマスター→PM |  | ・PM→スクラムマスター
|  | 作業指示 |  | 作業内容確認
|  | QA回答 |  | QA
|  | 進捗確認 |  | 各種報告
状況確認
| ・スクラムマスター→SBL |  | ・SBL→スクラムマスター
|  | なし |  | なし
| ・プロダクトオーナー→BSE |  | ・BSE→プロダクトオーナー
|  | 中国側課題共有 |  | 中国側課題連携
|  | 全体方針伝達 |  | 中国側課題対応方針連携
中国側状況報告
| ・スクラムマスター→BSE |  | ・BSE→スクラムマスター
|  | 日本側課題連携 |  | 中国側課題検討
Web会議フォロー
中国側課題連携
■Hyron⇔Hyron
| ・PM→SBL |  | ・SBL→PM
|  | 打ち合わせサポート |  | 内部QA
|  | 管理サポート |  | 進捗報告
日本語サポート
状況把握
作業内容フォロー
横展開内容連携
日本側連絡事項伝達
作業割振り
内部QA対応
| ・BSE→PM |  | ・PM→BSE
|  | 打ち合わせサポート |  | 調整事項伝達
|  | 状況把握 |  | 中国側連絡事項伝達
|  | 中国側課題吸い上げ＆検討 |  | 中国側課題相談
|  | 日本側状況連携 |  | 内部QA
プロジェクト推進方法伝達
内部QA対応
| ・中国側責任者→BSE |  | ・BSE→中国側責任者
|  | プロジェクト推進方針フォロー |  | プロジェクト推進相談
|  | 中国側体制面フォロー |  | 中国側課題検討相談
|  | 中国側課題検討フォロー |  | 契約面相談
| ・日本側責任者→BSE |  | ・BSE→日本責任者
|  | プロジェクト推進方針フォロー |  | プロジェクト推進相談
|  | 契約面フォロー |  | 中国側課題検討相談
|  | 中国側課題検討フォロー |  | 契約面相談
| ・中国側責任者→PM |  | ・PM→中国側責任者
|  | 状況把握 |  | プロジェクト推進相談
|  | 体制検討 |  | 中国側課題検討相談
プロジェクト推進方針フォロー
中国側課題検討フォロー
統合チーム
Hyron
SCRUMチーム
PM
SBL
BSE
日本側責任者
中国側責任者
プロダクトオーナー
スクラムマスター
スクラムマスター
中国サイト
プロジェクト外
Note on N14: exasys: PMに情報を集約するため、QAもPMから送付する考え。 ※Slack上でQAする予定

## 体制
■ピーク時体制イメージ
統合チーム（BSE含む）
役割 | チーム１ | チーム２ | チーム３ | チーム４ | チーム５
スクラムマスター | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様
設計 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
SS・製造・テスト | 夾暁峰 | 王利 | 張賢進 | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | Member | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | Member | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | Member | BP | BP
Hyron管理・ レビュー（チームリーダー兼任） | 夾暁峰 |  | 張賢進
■5月
統合チーム（BSE含む）
役割 | チーム１ | チーム２
マスター | EXA様 | EXA様
設計 | EXA様 | EXA様
両方 | BP | BP
両方 | BP | BP
両方 | BP | BP
SS・製造・テスト | 夾暁峰 | 張賢進
SS・製造・テスト | Member | 王利
SS・製造・テスト | Member | Member
Hyron管理・ レビュー（チームリーダー兼任） | 夾暁峰 | 張賢進
■6月Pt1
統合チーム（BSE含む）
役割 | チーム１ | チーム２ | チーム３ | チーム４ | チーム５
スクラムマスター | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様
設計 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様 | EXA様
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
両方 | BP | BP | BP | BP | BP
SS・製造・テスト | 夾暁峰 | 王利 | 張賢進 | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | Member | BP | BP
SS・製造・テスト | Member | Member | Member | BP | BP
Hyron管理・ レビュー（チームリーダー兼任） | 夾暁峰 |  | 張賢進
1チームに対してオフショア側4名体制にて、Java部分をフォローする形がよいと考える。
チーム２は、王利がスクラムマスタと主にコミュニケーションを取るが、全体的には、夾暁峰がフォローする
Pt２の場合は、ピーク時と同じ体制にする。

## コミュニケーション方針まとめ
■QA
基本的にSlackを使用する。
課題に関しては、バックログに残すようにする。
チーム毎Channelを分ける想定
■デイリースクラム（１５分）
オフショア側PM/SBL参加
Web会議（画面共有なし)を想定
スクラムマスターのPC⇔オフショアPMのPCで実施（ピーク時は２台同時）
かんばん
Githubを見ながらオフショアと連携
ホワイトボード
検討
■Dixieデイリースクラム
デイリースクラムと同様
■スプリントプランニング
日本側にて、作業内容を検討しオフショアに展開？
オフショア側はメンバに対して仕様の説明等を実施。
スプリントバックログを決める
ベロシティを決める。
スプリントバックログを割り当てる
■Dixieスプリントプランニング
BSEが参加して、オフショア側に展開する。
管理項目が多いため、メンバーへの内容連携をメインとする。
■チーム内レトロスペクティブ
オフショア側２PM参加
Web会議（画面共有なし)を想定
■Dixieレトロスペクティブ
オフショア側２PM参加
Web会議（画面共有なし)を想定
BSEのPCにて接続想定
■オフショア仕様伝達
資料読み込み＋QAで対応を想定
必要あれば、Web会議を想定
該当チームのPM＋SBLを参加想定
BSEの立会方法を検討する。
※会議フォローだけでいいのか？
機材の確認（2台同時可能か？）
BSEの立会方法を検討する。
→BSEは、スプリントレビューのみ参加する。
※状況に応じて、スプリントレビューを欠席する。
BSEの立会方法を検討する。
※会議フォローだけでいいのか？
機材の確認（2台同時可能か？）
オフショアの課題が多い場合、もしくは、BSEがいない場合、オフショアPMが参加するようにする。
オフショアの立会は不要と思われる。

## Web会議
■Web会議方法は、以下の候補
チェック結果（日本時間14:00～15:30で確認）
・有料
|  | 未 | WebEX ※ライセンスを別途取得が必要
→最低2ライセンス契約なので、同時に2会議実施可能
・無料
|  | ○ | appear.in
→接続に時間がかかるときがある。※Slackから連携可能
|  | ○ | bizmee
→接続に時間がかかるときがある。
|  | ○ | Chatwork
→接続に時間がかかるときがある。
|  | ○ | Slack
→音声のみ、画面共有もCrome拡張で対応可能。
→Appear.inが連携可能なので、それが効率的と思われる。
|  | × | Googlehangout ※インストール必要
|  | ○ | Skype ※インストール必要
|  | × | Joinme ※インストール必要
Webexを使用しない場合、これが一番現実的だが、セキュリティを確認する必要がある。

## 役割（ブレスト）
役割 | 項目 | 内容
BSE
| PJ推進 | オフショア課題把握、検討
オフショアプロジェクト推進
オフショアコミュニケーションフォロー
オフショア進捗把握
体制検討
スケジュール調整
| 契約 | 体制相談
単価調整
PM
| PJ推進 | 課題、相談報告
オフショアタスク管理
コミュニケーション
QA対応フォロー
作業内容把握、メンバー伝達
SBL
| PJ推進 | QA対応
作業
日本責任者
| PJ推進 | オフショア課題検討フォロー
プロジェクト推進フォロー
中国責任者
| PJ推進 | オフショア課題検討フォロー
プロジェクト推進フォロー
| 契約 | 体制検討
単価検討

## コスト
■コストイメージ
単価（万円）/チーム | OFF1 | OFF2 | OFF3 | OFF4 | OFF5
40 | 1 |  | 1 |  |  | 夾暁峰・崔虎哲
36 |  | 1 |  | 1 |  | サブリーダークラスを投入想定（詳細設計可能、日本語読み書き可能、メールQA等は自分対応可能、会話聞きとりに難がある）
30 | 2 | 2 | 2 | 2
合計金額 | 100 | 96 | 100 | 96 | 0
平均金額 | 33.3333 | 32 | 33.3333 | 32 |  | 32.6667
■5月
単価（万円）/チーム | OFF1 | OFF2
40 | 1 | 1
36
30 | 2 | 2
合計金額 | 100 | 100
平均金額 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333

## メモ
■課題
オフショア側のロール決めかた
スプリントプランニングに対するオフショアPMの参画方法
お休み時の対応（特にオフショアPM）

## 役割
■過去実績
| 初期 | 習得後
計画の作成 | 日本
スケジュール見積もり | 日本 | 中国
Scrumマスター | 中国 | 中国
仕様書作成 | 中国 | 中国
Mockup作成 | 日本 | 中国
開発 | 中国 | 中国
ユニットテスト | 中国 | 中国
インテグレーションテスト | 中国 | 中国
サニティチェック | 中国 | 中国
リリース確認 | 日本 | 中国
リリース作業 | 日本 | 中国

## 開発始めるまで
■5月2週目から始めるにあたってやること
5月1週目の過ごし方を統合チーム＆スクラムマスターに連携
→環境構築＆トレーニング
→スクラム実施方法の認識合わせ（5/2山本が実施）
5月2週目のスプリントプランニングは、夾と張は、それぞれのチームで参加（同時実施）
→4月最後の週のDixieスプリントプランニングで共有
→Web会議はAppearinもしくは、Bizmee、Chatworkいずれかでよいか確認
コミュニケーション
→Slackのチャンネルを作ってもらってそこでQA対応等する。